## 功能点列表
功能分类 | 功能名称 | 功能说明
基础功能模块 | 首页内容展示 | 展示学校简介、轮播图、最新新闻、招生信息等
基础功能模块 | 中/英文切换（可扩展） | 支持多语言界面切换，服务国际访问者
基础功能模块 | 新闻公告管理 | 后台支持图文编辑、定时发布、置顶等
基础功能模块 | 栏目管理 | 设置教学、德育、师资、学生风采、校园活动等栏目
基础功能模块 | 多媒体管理 | 上传并展示校园图片、视频，支持分类与展示样式设置
基础功能模块 | 招生专栏 | 展示各年级招生简章、计划、时间表、入学流程等
基础功能模块 | 咨询/报名/反馈表单 | 提供在线填写与提交，后台查看并导出
基础功能模块 | 教师风采展示 | 展示教师简介、教学成果、教学理念等
基础功能模块 | 地图与联系方式 | 提供地图、电话、邮箱、咨询入口等
AI 智能功能模块 | 自动内容分类 | 基于 NLP 自动识别文章主题，归类到对应栏目
AI 智能功能模块 | 标签自动生成 | 从文本中提取关键词，自动生成内容标签
AI 智能功能模块 | 自动摘要生成 | 文章上传后自动生成简要摘要，便于首页展示
AI 智能功能模块 | 高级站内搜索 | 支持拼写纠错、关键词联想、模糊搜索等
AI 智能功能模块 | AI 问答机器人 | 7×24 自动答疑，涵盖常见问题、招生、课程等
AI 智能功能模块 | 内容智能推荐 | 根据用户浏览行为推荐相关新闻、活动、栏目等
AI 智能功能模块 | 图片分类与描述生成 | 自动识别上传图片内容并添加说明/标签
AI 智能功能模块 | 用户行为分析 | 统计访问量、热度路径、表单提交等行为数据
后台管理模块 | 用户/权限管理 | 设置多级管理员权限（内容编辑、审核、发布等）
后台管理模块 | 网站配置管理 | 支持域名、Logo、颜色主题、菜单结构等全局配置
后台管理模块 | 内容与访问分析 | 图表展示内容发布频率、用户访问数据、搜索关键词等
后台管理模块 | 在线数据汇总 | 管理在线报名、咨询表单数据，支持导出与通知
可选扩展模块 | 微信/短信集成 | 提醒家长信息更新、活动报名等
可选扩展模块 | 教务系统对接 | 与现有教务或招生系统打通数据接口
可选扩展模块 | 移动端小程序 | 开发同步的微信小程序版本
在线授课模块 | 实时授课嵌入页面 | 在网站页面中嵌入第三方实时视频教学平台
在线授课模块 | 教学排课管理 | 后台设置直播课程时间表、教师与学生端权限、直播入口开关
在线授课模块 | 视频回放与资料挂载 | 课程结束后支持回放视频展示、课件 PDF 上传，供学生课后查看
在线授课模块 | 嵌入式在线监考 | 集成 AI 远程监控功能（如有现有软件更好）
AI招聘管理模块 | 简历上传与解析 | 支持上传 PDF/DOC 格式简历，自动提取基本信息（姓名、学历、经验等）
AI招聘管理模块 | 智能关键词匹配筛选 | 根据岗位关键词，对简历进行打分与筛选
AI招聘管理模块 | AI 自动打分与排序 | 使用 AI 模型对简历进行综合评估，生成候选人推荐排序
AI招聘管理模块 | 应聘者匹配度分析 | 自动判断简历与目标岗位的匹配度（高/中/低），辅助人工筛查

## 预估工时
功能分类 | 功能名称 | 预计耗时（小时） | 说明
基础功能模块 | 首页内容展示 | 10 - 15 | 需要设计页面布局、编写 HTML/CSS 样式和 JavaScript 实现轮播图等动态效果，还要与后台数据交互展示新闻等内容。
基础功能模块 | 中 / 英文切换（可扩展） | 8 - 12 | 要处理语言文件的加载、存储用户语言偏好，以及在页面切换语言时更新所有文本内容。
基础功能模块 | 新闻公告管理 | 15 - 20 | 涉及数据库设计、后台管理界面开发（支持图文编辑、定时发布、置顶等功能），前端展示页面开发。
基础功能模块 | 栏目管理 | 10 - 15 | 包括后台栏目设置功能和前端栏目导航展示。
基础功能模块 | 多媒体管理 | 12 - 18 | 要处理图片、视频的上传、存储、分类和不同样式展示。
基础功能模块 | 招生专栏 | 10 - 15 | 设计页面布局展示招生简章等信息，可能涉及表单和数据存储。
基础功能模块 | 咨询 / 报名 / 反馈表单 | 12 - 18 | 前端表单设计验证，后台数据接收、存储和导出功能。
基础功能模块 | 教师风采展示 | 8 - 12 | 设计展示页面布局和数据展示逻辑。
基础功能模块 | 地图与联系方式 | 8 - 12 | 集成地图 API，展示联系方式和咨询入口。
AI 智能功能模块 | 自动内容分类 | 20 - 30 | 需要使用 NLP 相关技术和算法，开发分类模型并与网站集成。
AI 智能功能模块 | 标签自动生成 | 18 - 25 | 涉及文本分析和关键词提取算法开发和集成。
AI 智能功能模块 | 自动摘要生成 | 25 - 35 | 要实现摘要生成算法并与内容上传流程集成。
AI 智能功能模块 | 高级站内搜索 | 20 - 30 | 实现拼写纠错、关键词联想等复杂搜索功能。
AI 智能功能模块 | AI 问答机器人 | 30 - 40 | 开发或集成 AI 问答模型，设计对话流程和界面。
AI 智能功能模块 | 内容智能推荐 | 25 - 35 | 需要分析用户行为数据，建立推荐模型并展示推荐内容。
AI 智能功能模块 | 图片分类与描述生成 | 30 - 40 | 使用图像识别技术和算法实现图片分类和描述生成。
AI 智能功能模块 | 用户行为分析 | 20 - 30 | 设计数据采集、存储和分析系统，生成统计图表。
后台管理模块 | 用户 / 权限管理 | 15 - 20 | 设计多级权限系统，包括用户注册、登录和权限控制。
后台管理模块 | 网站配置管理 | 12 - 18 | 开发后台配置界面，实现域名、Logo 等全局配置功能。
后台管理模块 | 内容与访问分析 | 18 - 25 | 设计数据分析逻辑，生成图表展示相关数据。
后台管理模块 | 在线数据汇总 | 15 - 20 | 开发数据汇总和导出功能，以及通知机制。
可选扩展模块 | 微信 / 短信集成 | 15 - 25 | 需要对接微信和短信平台 API，实现消息发送功能。
可选扩展模块 | 教务系统对接 | 20 - 30 | 要了解教务系统接口规范，开发数据对接功能。
可选扩展模块 | 移动端小程序 | 30 - 40 | 开发小程序界面和功能，与网站数据同步。
在线授课模块 | 实时授课嵌入页面 | 15 - 20 | 集成第三方视频教学平台，处理权限和界面展示。
在线授课模块 | 教学排课管理 | 18 - 25 | 开发后台排课功能和前端展示，处理权限和开关。
在线授课模块 | 视频回放与资料挂载 | 15 - 20 | 处理视频存储、回放和资料上传展示功能。
在线授课模块 | 嵌入式在线监考 | 25 - 35 | 集成 AI 远程监控功能，涉及复杂技术和算法。
AI 招聘管理模块 | 简历上传与解析 | 20 - 30 | 实现简历格式处理和信息提取功能。
AI 招聘管理模块 | 智能关键词匹配筛选 | 20 - 30 | 开发关键词匹配算法和筛选逻辑。
AI 招聘管理模块 | AI 自动打分与排序 | 25 - 35 | 建立 AI 评估模型并实现排序功能。
AI 招聘管理模块 | 应聘者匹配度分析 | 25 - 35 | 设计匹配度评估算法和展示功能。
总工时约 650 - 900 小时（按最小工作量计算，约4个月）

## 建站工具工时预估
功能分类 | 功能名称 | WordPress预计耗时（小时） | 说明
基础功能模块 | 首页内容展示 | 4.5 - 7.5 | 使用页面构建器（如 Elementor）快速设计布局，添加相应内容模块。
基础功能模块 | 中 / 英文切换（可扩展） | 3 - 6 | 安装多语言插件（如 WPML、Polylang）并配置。
基础功能模块 | 新闻公告管理 | 6 - 10.5 | 使用文章功能，配合插件实现定时发布、置顶等。
基础功能模块 | 栏目管理 | 3 - 6 | 通过菜单管理和分类目录设置。
基础功能模块 | 多媒体管理 | 4.5 - 9 | 利用媒体库和相关插件实现分类和样式设置。
基础功能模块 | 招生专栏 | 4.5 - 7.5 | 创建页面，使用页面构建器展示信息。
基础功能模块 | 咨询 / 报名 / 反馈表单 | 4.5 - 9 | 安装表单插件（如 Contact Form 7）并配置。
基础功能模块 | 教师风采展示 | 3 - 6 | 创建页面展示相关内容。
基础功能模块 | 地图与联系方式 | 3 - 6 | 使用地图插件和添加联系方式内容。
AI 智能功能模块 | 自动内容分类 | 12 - 18 | 可能需要找相关插件或结合第三方 API 开发自定义功能。
AI 智能功能模块 | 标签自动生成 | 9 - 15 | 有一些 SEO 插件可辅助实现部分功能，可能还需调整。
AI 智能功能模块 | 自动摘要生成 | 12 - 18 | 找相关插件或开发自定义代码。
AI 智能功能模块 | 高级站内搜索 | 9 - 15 | 安装高级搜索插件并配置。
AI 智能功能模块 | AI 问答机器人 | 15 - 22.5 | 集成第三方聊天机器人服务插件。
AI 智能功能模块 | 内容智能推荐 | 12 - 18 | 找推荐插件或开发自定义功能。
AI 智能功能模块 | 图片分类与描述生成 | 15 - 22.5 | 可能需要结合第三方图像识别 API 开发自定义插件。
AI 智能功能模块 | 用户行为分析 | 9 - 15 | 安装统计分析插件并配置。
后台管理模块 | 用户 / 权限管理 | 6 - 10.5 | 使用 WordPress 自带权限功能或安装权限管理插件。
后台管理模块 | 网站配置管理 | 4.5 - 9 | 通过主题定制和插件配置实现。
后台管理模块 | 内容与访问分析 | 6 - 12 | 安装相关数据分析插件。
后台管理模块 | 在线数据汇总 | 6 - 10.5 | 利用表单插件的数据管理功能和通知插件。
可选扩展模块 | 微信 / 短信集成 | 9 - 15 | 找相关集成插件或开发自定义代码。
可选扩展模块 | 教务系统对接 | 12 - 18 | 可能需要开发自定义插件对接教务系统。
可选扩展模块 | 移动端小程序 | 22.5 - 30 | 使用 WordPress 小程序生成插件或开发自定义小程序。
在线授课模块 | 实时授课嵌入页面 | 6 - 10.5 | 找嵌入第三方教学平台的插件或添加代码。
在线授课模块 | 教学排课管理 | 9 - 15 | 安装排课管理插件并配置。
在线授课模块 | 视频回放与资料挂载 | 6 - 10.5 | 使用媒体库和相关插件实现。
在线授课模块 | 嵌入式在线监考 | 15 - 22.5 | 集成相关监考插件或开发自定义功能。
AI 招聘管理模块 | 简历上传与解析 | 12 - 18 | 找简历解析插件或开发自定义功能。
AI 招聘管理模块 | 智能关键词匹配筛选 | 12 - 18 | 开发自定义代码或找相关插件。
AI 招聘管理模块 | AI 自动打分与排序 | 15 - 22.5 | 建立自定义模型或找相关插件。
AI 招聘管理模块 | 应聘者匹配度分析 | 15 - 22.5 | 开发自定义功能实现。
总工时约270-420小时（按最小工时计算约1个半月）